Приложение №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11 e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630

Техническое задание

- Общие сведения

Заказчик: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).

Предмет запроса котировок: Право заключения договора на строительство объекта: «Автономное теплоснабжениезданий  производственной базы Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д. 6.»

Включает в себя: прокладку наружного и внутреннего газопроводов, установку ГРПШ и регуляторов давления газа, установку в котельных газоиспользующего оборудования, узла учета расхода газа, приборов автоматики и контроля, химводоочистки, монтаж систем тепломеханической части, водоснабжения, канализации, водопровода, погодозависимой автоматики, диспетчеризации,  пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт КИПиА,  ХВО.

Место выполнения работ: Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Транспортная, д. 6, Волжский филиал.

Срок выполнения работ: до 15 октября 2015 г.

Максимальная (начальная) цена договора согласно расчета затрат: Пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек (5 478 240 рублей 00 коп.) с НДС 18%.

- Условия выполнения работ:

Подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с данным Техническим заданием.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать объект.

Подрядчик проводит все работы своими материалами, на своем оборудовании и за счет собственных средств.

Оплата подрядчику за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всех работ в соответствии с проектом и результатом пусконаладочных работ, подготовки   необходимой документации для сдачи объекта, опробования работы систем автономного теплоснабжения в целом и  подписания акта приемки законченного строительством объекта, акта приемки выполненных работ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Перечень выполняемых работ:

1. Наружные сети газоснабжения:

1.1. Прокладка наружного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления от места врезки к существующему стальному газопроводу высокого давления до шкафной установки ГРПШ 03М-2У1-3.

1.2. Присоединение ответвления газопровода и врезка в существующий газопровод d=219 мм.

Прокладка и вывод провода-спутника в футляре.

1.2. Установка ГРПШ 03М-2У1-3 в ограждении 2х4 м, отключающей арматуры на входе и выходе газопровода. Устройство заземления и молниезащиты.

1.3. Прокладка подземных газопроводов от здания гаража на 30 машин до здания мастерских и от здания мастерских до здания склада методом ННБ;

1.4. Продувка подземного газопровода для очистки их внутренних полостей.

1.5. Испытание подземного газопровода.

1.6. Прокладка надземного стального газопровода среднего давления от ГРПШ до котельных.  Установка узла редуцирования и отключающих устройств на вводе в котельные.

1.7. Огрунтовка и покраска для антикоррозионной защиты надземного газопровода и опор.

1.8. Продувка газопроводов для очистки их внутренних полостей.

1.9. Испытание надземного газопровода.

1.10. Установка опознавательных столбиков с табличками.

2. Котельная здания гаража на 30 машин с административными помещениями.

2.1. Тепломеханическая часть:

- установка двух водогрейных газовых котлов;

-  установка группы автоматической подпитки и системы водоподготовки;

- установка клапанов для автоматического регулирования температуры, гидравлического разделителя, баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка системы горячего водоснабжения с теплообменником;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

2.2. Газоснабжение. Внутренние устройства:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, КИП, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение двух газовых котлов  к газоснабжению;

- монтаж продувочных газопроводов;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции;

- устройство газоходов и дымовых труб;

- установка счетчика газа;

-  установка сигнализатора загазованности САКЗ-МК3 с передачей аварийных сигналов на дистанционный пульт в помещение охраны и через модуль GSM5 ответственному лицу;

- установка датчиков загазованности, электромагнитного и термозапорного клапанов;

- пневматические испытания газопроводов;

- окраска газопроводов;

2.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка вводно-распределительного устройства;

- установка шкафов распределительных – 2 шт.

- прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- установка понижающего трансформатора 220/36В;

- устройство электроосвещения;

- монтаж КИПиА;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты;

- заземление нетоковедущих частей электрооборудования, металлических труб инженерных коммуникаций;

- пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания.

2.4. Общестроительные работы.

3. Качество работ и материалов: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПин ,  а также другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету договора.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только товары, материалы и оборудование, отвечающее государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, разрешения на применение,  паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемые в работе товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации. Упаковка должна обеспечить сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке.

4. Требования к безопасности выполняемых работ: Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (с приложением копии документов).

Случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация Заказчику в денежном выражении.

6. Гарантии на выполненные работы: гарантия на весь объем выполненных работ – 2(два) года с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, на применяемые товары, материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными производителями данных материалов и оборудования.

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Главный энергетик                             Ю.М.Грачев